**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Стимулирование экономической активности

малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»

(наименование программы)

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п плана-графика на 2014 год | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | План финансирования муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение за отчетный период (кассовый расход), тыс. руб. | Принято к оплате из местного бюджета, тыс. руб. | Задол-женность местного бюджета, тыс. руб.(+, - ) |
| Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источ-ники | Итого | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Итого |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | 2555,0 | 1412,6 | 2048,4 | 472,5 | 6488,5 | 2505,0 | 1329,3 | 2045,2 | 1492,2 | 7371,7 | 5879,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1.**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа» | 2555,0 | 1412,6 | 1648,4 | 472,5 | 6088,5 | 2505,0 | 1329,3 | 1645,3 | 1492,2 | 6971,8 | 1492,2 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Содействие в доступе к материальным (имущественным) и финансовым (областным и местным бюджетам) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства*** | 2555,0 | 1095,0 | 1086,3 | 300,0 | 5036,3 | 2505,0 | 1095,0 | 1083,2 | 1030,1 | 5713,3 | 4683,2 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и проведение конкурсов по предоставлению субсидий представителям социально незащищенных категорий населения и молодежи для начала предпринимательской деятельности:-Консультирование претендентов по подготовке документов для участия в конкурсе;-Консультирование получивших субсидию по отчетности | 2555,0 | 1095,0 | 300,0 | 0,0 | 3950,0 | 2505,0 | 1095,0 | 300,0 | 0,0 | 3900,0 | 3900,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Проектные и ремонтные работы в бизнес-инкубаторе производственного назначения | 0,0 | 0,0 | 412,9 | 300,0 | 712,9 | 0,0 | 0,0 | 412,9 | 88,885 | 501,785 | 412,9 | 0,0 |
| 1.4 | Разработка положения, подготовка документов, контроль использования субсидии в целях обеспечения деятельности Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 373,4 | 0,0 | 373,4 | 0,0 | 0,0 | 370,317 | 941,22 | 1311,537 | 370,317 | 0,0 |
| 2. | ***Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства*** | 0,0 | 233,3\* | 289,5 | 90,0 | 612,8 | 0,0 | 150,0\* | 289,4 | 428,1 | 867,5 | 439,4 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование знаний начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства: | 0,0 | 150,0 | 129,5 | 80,0 | 359,5 | 0,0 | 0,0 | 129,4 | 416,6 | 546,0 | 129,4 | 0,0 |
| 2.1.1 | Организация информационных семинаров, тренингов по актуальным темам  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Проведение обучающих семинаров, включая курс «Введение в предпринимательство»  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,3 (за счет средств Фонда), 205,9 (компенсация Фонду из обл. бюджета) | 404,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 |  Обучение молодежи в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя» и организационно-методическое сопровождение проекта | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 30,0 | 119,5 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 12,5 | 101,9 | 89,4 | 0,0 |
| 2.2 | Издание и распространение информационных материалов: | 0,0 | 233,3 | 160,0 | 10,0 | 403,3 | 0,0 | 150,0 | 160,0 | 11,5 | 321,5 | 310,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Размещение информации в СМИ и на сайте, издание и распространение правовых информ. сборников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Подготовка и выпуск в эфир телепередач, посвященных вопросам развития малого предпринимательства  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| 2.7.1 | Мониторинг: диагностика состояния малого предпринимательства, подготовка информационно-аналитических материалов | 0,0 | 233,3\* | 100,0 | 0,0 | 333,3 | 0,0 | 150,0\* | 100,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 3. | ***Поддержка молодежного предпринимательства*** | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,73 | 0,0 | 27,73 | 27,73 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение массовых мероприятий для старшеклассников с целью формирования положительного имиджа предпринимательства и привлечение молодежи в МСП в рамках проекта "Школа молодого предпринимателя" (проведение обучающих тренингов, олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций) | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,73 | 0,0 | 27,73 | 27,73 | 0,0 |
| 4. | ***Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры (творческие индустрии)*** | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 82,5 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 70,0  | 34,0 | 104,0 | 70,0 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского предпринимательства “ | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 58,5 | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 20,0  | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 4.3 | Работа коммуникационной площадки по развитию предпринимательства в сфере культуры; ежегодная организация 4 мероприятий (мастер-классов) | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 4.4 | Организация выставки-ярмарки представителей дизайна, творческой индустрии и художественных промыслов | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 24,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 34,0 | 54,0 | 20,0 | 0,0 |
| **7.** | ***Оказание информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей*** | 0,0 | 84,3\* | 5,0 | 0,0 | 89,5 | 0,0 | 84,3\* | 5,0 | 0,0 | 89,5 | 89,5 | 0,0 |
| **8.** | ***Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата*** | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2.** «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа» | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 399,9 | 0,0 | 399,9 | 399,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основные мероприятия | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 399,9 | 0,0 | 399,9 | 399,9 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Субсидия на компенсацию части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Субсидия на компенсацию части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 0,0 |

\* - отмеченные суммы были отражены центральной бухгалтерией по кодам не программных расходов, но фактически данные средства проходят по муниципальной программе «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

#####  к отчету о выполнении муниципальной программы

**«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства**

**в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»**

за 2014 год

***Подпрограмма*** *«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа»*

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

Раздел 1

-13 индивидуальных предпринимателей на развитие предпринимательской деятельности получили стартовое пособие из бюджетов всех уровней на общую сумму 3900,00 тыс. руб.;

-в октябре 2014 года заключено соглашение между Сосновоборским фондом поддержки предпринимательства и Гатчинским городским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства Сосновоборского городского округа финансовой поддержки в виде микрозаймов;

-в производственном бизнес-инкубаторе проведены ремонтные работы по подключению трех приборов учета электроэнергии, подводке новой внешней электропроводки к трем СМП;

-в бизнес-инкубаторах на льготных условиях размещены 15 субъектов малого предпринимательства и создано 71 рабочее место;

-предпринимателям и желающим организовать собственный бизнес Фондом оказаны 1101 консультация и информационные услуги;

-для слушателей курсов «Введение в предпринимательство» Фондом выпущено бесплатное практическое пособие «Постановка кадрового учета и охраны труда в организации. Виды и порядок проведения проверок»;

-состоялись 15 встреч активных предпринимателей города в бизнес-клубе, созданном при поддержке Фонда в 2014 году;

-Фондом проведено 3 открытых урока в школах города и филиале ГУСЭ по программам поддержки предпринимательства;

-Фондом организована экскурсия в производственный бизнес-инкубатор для учащихся средней общеобразовательной школы;

Раздел 2

-проведено 2 семинара по вопросам предпринимательства за счет средств местного бюджета и 10 семинаров и тренингов за счет средств областного бюджета и средств Фонда;

-на курсах «Введение в предпринимательство» обучено 38 человек;

-в рамках реализации образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» в настоящее время обучено 37 чел.

-размещено 6 информационных материалов в СМИ по вопросам предпринимательства (радио «Балтийский берег» и газета «Маяк»);

-подготовлено 3 телепередачи «Дела немалые»;

-проведен мониторинг социально-экономического развития субъектов малого предпринимательства за 2013 год и за I полугодие 2014 года; -в областных конкурсах «Созвездие Ладоги – 2014» и «Мир красоты – 2014» приняли участие сосновоборские мастера. Итогом участия стали призовые места: 2 место в номинации «Бармены» занял ресторан «Лимон», 1 место в номинации «Мужская стрижка и укладка с элементами «Hair Tatto» заняла ИП Остапенко Н.А.;

-на официальном сайте города Сосновый Бор в разделе «Бизнес/ Поддержка малого и среднего предпринимательства» регулярно размещается информация по вопросам предпринимательства.

Раздел 3

-в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя» к участию в массовых мероприятиях в 2013-2014 учебном году привлечено 146 учащихся образовательных учреждений города. Всего за указанный период проведено 5 городских массовых мероприятий;

Раздел 4

-26-го мая текущего года для предпринимателей города состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, на котором были отмечены предприниматели и руководители организаций, регулярно оказывающие поддержку в проведении социально значимых городских мероприятий;

-проведено 4 мастер-класса мастерами прикладного творчества;

-организованы и проведены 2 выставки-ярмарки (к Международному женскому дню и к Новому Году с участием субъектов предпринимательского сообщества города и народных умельцев – мастеров прикладного творчества;

Раздел 5

-проведена 1 городская ярмарка, организованная Фондом; 3 городских ярмарки были запрещены решением совета депутатов от 05.12.2013 № 195;

Раздел 6

-проведено 6 заседаний координационного совета по вопросам развития МСП;

-регулярно обновляется реестр предпринимателей - получателей муниципальной поддержки;

Раздел 7

-населению города предоставлено 169 устных консультаций населению, составлено 15 исковых заявлений, оформлено 19 претензионных писем по вопросам защиты прав потребителей;

Раздел 8

-получена и обработана статистическая информация Петростата за 2013 год, I, II, III кварталы 2014 года (всего 4 комплекта);

***Подпрограмма*** *«Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа»*

Мероприятие № 1 выполнено. Субсидия на компенсацию части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа – в результате проведенного конкурсного отбора средства субсидии в сумме 350,0 тыс. руб. предоставлены ЗАО «Агрофирма «Роса» в соответствии с заключенным договором. Средства субсидии израсходованы в полном объёме по целевом назначению.

Мероприятие № 2 выполнено. Субсидия на компенсацию части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа - в результате проведенного конкурсного отбора средства субсидии в сумме 49,887 тыс. руб. предоставлены ЗАО «Агрофирма «Роса» в соответствии с заключенным договором. Экономия средств в сумме 113 руб.00 коп. возникла в соответствии с п. 4.13 Порядка предоставления субсидии - случай подачи заявки единственным соискателем.

Мероприятие № 3 выполнено. Оказание содействия в рамках статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предприятиям агропромышленного комплекса, расположенным на территории округа, в получении дополнительных площадей, в том числе нежилых помещений в порядке преференций и земельных участков, для организации производства и реализации собственной продукции – в 2014 году по договору аренды нежилого помещения администрацией Сосновоборского городского округа было предоставлено ЗАО «Агрофирма «Роса» помещение для реализации собственной продукции площадью 17,2 кв.м.

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013г. № 2464, в неё были **внесены изменения** постановлениями администрации от 04.02.2014 г. № 168,от 23.09.2014 № 2238, от 14.11.2014 № 2637, от 06.02.2015 № 362.