УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 29/03/2023 № 833

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Сосновоборского городского округа**

**«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»**

**г. Сосновый Бор**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на**

**2014-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы» (далее – Программа) | |
| Сроки и этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Сроки реализации Программы: 2014-2025 годы | |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Отдел информационных технологий и защиты информации комитета по общественной безопасности и информации администрации Сосновоборского городского округа | |
| Соисполнители муниципальной Программы | Отдел информационных технологий и защиты информации комитета по общественной безопасности и информации администрации Сосновоборского городского округа.  Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации администрации Сосновоборского городского округа.  Комитет финансов Сосновоборского городского округа.  Отдел кадров и спецработы администрации Сосновоборского городского округа. | |
| Участники муниципальной Программы | Отдел информационных технологий и защиты информации комитета по общественной безопасности и информации администрации Сосновоборского городского округа.  Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации администрации Сосновоборского городского округа.  Комитет финансов Сосновоборского городского округа  Отдел кадров и спецработы администрации Сосновоборского городского округа. | |
| Цели муниципальной Программы | 1. Повышение качества жизни населения Сосновоборского городского округа Ленинградской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий.  2. Формирование позитивного имиджа города.  3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сосновоборского городского округа  4. Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа. | |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Развитие технологической инфраструктуры электронного муниципалитета Сосновоборского городского округа Ленинградской области.  2.Организация мероприятий в сфере средств массовой информации и связей с общественностью  3. Повышение качества управления муниципальными финансами.  4. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа. | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной Программы | 1. Повышение качества жизни населения за счет совершенствования сервиса предоставления населению информационных и муниципальных услуг.  2. Развитие материально-технической базы электронного муниципалитета.  3. Повышение уровня взаимопонимания и взаимодействия власти и общества.  4. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни Сосновоборского городского округа.  5. Обеспечение высокого уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, снижение соотношения объема задолженности по налоговым и неналоговым доходам к объему поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Сосновоборского городского округа, учет налоговых льгот и вычетов.  6. Перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.  7. Формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, ориентированных на качественное исполнение возложенных на них задач, функций и полномочий. | |
| Подпрограммы муниципальной Программы (период 2014-2022 годы) | Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»  Подпрограмма 2 «Власть и общество»  Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами»  Подпрограмма 4 «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2017 – 2025 годах» | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена | |
| Комплекс процессных мероприятий  (период 2023-2025 годы) | 1. Комплекс процессных мероприятий «Электронный муниципалитет»  2. Комплекс процессных мероприятий «Власть и общество»  3. Комплекс процессных мероприятий «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2017 – 2025 годах» | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 225886,46430 тыс. рублей, в том числе: | |
| Год | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 2014 | 11870,94661 |
| 2015 | 13998,24660 |
| 2016 | 12905,99180 |
| 2017 | 15814,23303 |
| 2018 | 19102,26670 |
| 2019 | 22465,30300 |
| 2020 | 25411,17203 |
| 2021 | 23330,93953 |
| 2022 | 23150,61100 |
| 2023 | 18491,12200 |
| 2024 | 19476,45100 |
| 2025 | 19869,18100 |
| итого | 225886,46430 |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Налоговые расходы не предусмотрены. | |

Оглавление

[1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 6](#_Toc130458683)

[2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 7](#_Toc130458684)

[3. Задачи муниципальной программы 8](#_Toc130458685)

[4. Сроки реализации муниципальной программы 8](#_Toc130458686)

[5. Перечень подпрограмм муниципальной программы (период 2014-2022 годы) 8](#_Toc130458687)

[6. Проектная часть 8](#_Toc130458688)

[7. Процессная часть 8](#_Toc130458689)

[7.1. Комплекс процессных мероприятий «Электронный муниципалитет» 8](#_Toc130458690)

[7.2. Комплекс процессных мероприятий «Власть и общество» 12](#_Toc130458691)

[7.3. Комплекс процессных мероприятий «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2017 – 2025 годы» 14](#_Toc130458692)

[**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы** 16](#_Toc130458693)

[**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях** 21](#_Toc130458694)

[**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. План реализации муниципальной программы** 23](#_Toc130458695)

[**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы** 29](#_Toc130458696)

[**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Детальный план реализации муниципальной программы на 2023 год** 37](#_Toc130458697)

# 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 09.05.2017 г. N 203, определено, что настоящая Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов.

Основными принципами настоящей Стратегии являются:

а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;

б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;

в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг;

г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий;

д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях;

е) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.

Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе направлено на реализацию целей и задач, поставленных в Программе социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, а также реализацию ряда правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области. К ним относятся:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления".

- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Сегодня в администрации Сосновоборского городского округа в рамках реализации административной реформы ведется систематическая работа по описанию функций и процессов муниципального управления, анализу возможностей их оптимизации и совершенствования на основе применения современных ИКТ. Подготовлены нормативные правовые акты, направленные на обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной власти. Официальный сайт Сосновоборского городского округа приведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Разработаны и постоянно актуализируются основные муниципальные информационные ресурсы: регистр населения, регистр субъектов хозяйственной деятельности, база данных нормативно-правовой информации, база по жилому фонду. Начата работа по наполнению базы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, кадастра недвижимости.

Приоритетной задачей настоящей Программы является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий. Поэтому в рамках Программы будет осуществляться работа по обеспечению открытости доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа, органов власти Ленинградской области. Будут проводиться модернизация и развитие официального сайта органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа, размещение информации о деятельности на региональных и федеральных специализированных порталах в сети Интернет.

Программой предусмотрен комплекс сбалансированных мероприятий, включающих различные формы и методы информирования населения с использованием городских СМИ и средств коммуникации.

Мероприятия Программы позволяют перераспределять потоки информации по целевым аудиториям, используя СМИ и другие средства коммуникации, наиболее востребованные жителями Соснового Бора. Предусмотрены мероприятия по поддержке СМИ, осуществляющих выпуск теле- и радиопрограмм, газете, публикующим официальную информацию органов местного самоуправления, рассказывающим горожанам о деятельности органов местного самоуправления, на улучшение качества жизни горожан.

Настоящая Программа предусматривает участие Сосновоборского городского округа в мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной программы «Развитие информационного общества в Ленинградской области». К ним относятся мероприятия по развитию функциональных элементов инфраструктуры электронного правительства, в том числе единого портала и реестра государственных и муниципальных услуг, общественного доступа к информации органов местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления услуг, технических средств организации электронного межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций.

Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий для социально-экономического развития Сосновоборского городского округа является задачей, решение которой требует программно-целевого подхода, так как при этом необходимо:

- решение множества проблем, значительная часть которых имеет межведомственный и межотраслевой характер;

- решение общесистемных проблем информатизации администрации Сосновоборского городского округа на уровне региона;

- достаточно длительный период времени;

- достаточно большие финансовые и человеческие ресурсы.

Использование программно-целевого метода позволит:

- обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из местного бюджета;

- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования ИКТ в целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информационных технологий.

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования ИКТ, реализуемых в рамках различных программ и проектов;

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития и использования ИКТ.

# 2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основными целями реализации Программы являются:

1. Повышение качества жизни населения Сосновоборского городского округа Ленинградской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий.

2. Формирование позитивного имиджа города.

3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сосновоборского городского округа

4. Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа.

# 3. Задачи муниципальной программы

Основными задачами, решаемыми в рамках реализации Программы, являются:

1. Развитие технологической инфраструктуры электронного муниципалитета Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

2. Организация мероприятий в сфере средств массовой информации и связей с общественностью

3. Повышение качества управления муниципальными финансами.

4. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа.

# 4. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы: 2014-2025 годы. Программа реализуется в 1 этап.

# 5. Перечень подпрограмм муниципальной программы (период 2014-2022 годы)

Муниципальная программа в период 2014-2022 годов включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Электронный муниципалитет».

2. «Власть и общество».

3. «Управление муниципальными финансами».

4. «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2017 – 2025 годах».

С 2023 года действие подпрограмм прекращено. Программа реализуется в комплексах проектных и процессных мероприятий.

# 6. Проектная часть

Реализация проектов не предусмотрена.

# 7. Процессная часть

## 7.1. Комплекс процессных мероприятий «Электронный муниципалитет»

В настоящее время перед органами местного самоуправления Сосновоборского городского округа поставлена задача обеспечить качественно новый уровень оперативности и удобства предоставления муниципальных и государственных услуг и исполнения муниципальных функций, в том числе и в электронном виде, на базе широкого применения информационно-коммуникационных технологий.

Для выполнения данной задачи необходимо наличие ряда системных элементов – построение системной инфраструктуры «электронного муниципалитета».

Инфраструктура «электронного муниципалитета» включает в себя ряд основных функциональных элементов:

- инфраструктура данных - совокупность баз данных, в которых хранятся муниципальные информационные ресурсы (так, например, регистр населения, регистр субъектов хозяйственной деятельности муниципального образования, база данных нормативно-правовой информации муниципалитета);

- инфраструктура информационного взаимодействия – информационные системы обеспечения обмена документами и данными при организации муниципального управления (электронный документооборот, межведомственное взаимодействие);

- инфраструктура доступа - совокупность информационных систем, обеспечивающих доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и взаимодействию с ними при получении муниципальных и государственных услуг;

- инфраструктура информационной безопасности – совокупность информационных систем и технических средств, обеспечивающих выполнение федеральных законов и нормативов ФСТЭК, ФСБ по защите данных в информационных системах администрации Сосновоборского городского округа;

- технологическая инфраструктура – совокупность технических средств обеспечения выполнения мероприятий Программы (сети передачи данных, серверы, сетевое оборудование).

Сегодня в администрации Сосновоборского городского ведется систематическая работа по описанию функций и процессов муниципального управления, анализу возможностей их оптимизации и совершенствования на основе применения современных ИКТ. Разработаны и постоянно актуализируются основные муниципальные информационные ресурсы: регистр населения, регистр субъектов хозяйственной деятельности, база данных нормативно-правовой информации, база по жилому фонду, база отдела кадров и спецработы.

Однако в современных условиях изменения федерального и регионального законодательства, внедрения новых автоматизированных информационных систем в отраслевых (функциональных) органах администрации при исполнении муниципальных функций и оказании муниципальных услуг требуется оперативное развитие всех элементов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Необходимо обеспечить актуализацию и оперативную поддержку основных информационных ресурсов и информационных систем, используемых при принятии управленческих решений.

Требуется развитие системы защиты конфиденциальной информации (персональных данных), используемой для служебной деятельности.

Деятельность служб муниципалитета по оказанию муниципальных услуг и выполнению муниципальных функций существенно зависит от степени соответствия технологической инфраструктуры муниципалитета решаемым задачам.

В результате реализации комплекса процессных мероприятий будет обеспечено:

- повышение качества принимаемых решений органами местного самоуправления;

- обеспечение внедрение элементов цифровой экономики в администрации Сосновоборского городского округа;

- обеспечение соответствия системы защиты информации в администрации Сосновоборского городского округа нормативным документам и требованиям ФСБ, ФСТЭК и др. контролирующих органов;

- поддержание рабочего состояния и закупка новой компьютерной и оргтехники в отраслевых (функциональных) органах администрации и лицензионного программного обеспечения.

При этом применение программно-целевого метода позволит:

- определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджетов различного уровня;

- создать условия для оперативного и результативного управления рисками.

*Основными целями комплекса процессных мероприятий «Электронный муниципалитет» являются:*

- повышение качества жизни населения Сосновоборского городского округа Ленинградской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий;

- развитие технологической инфраструктуры электронного муниципалитета Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

*Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:*

- создание надежной системы хранения и функционирования информационных систем, соответствующей действующим техническим и технологическим нормам;

- приобретение новой компьютерной, периферийной, копировально-множительной техники.

*В рамках данного структурного элемента реализуются следующие основные мероприятия:*

1. Мероприятия по приобретению и обслуживанию информационно-аналитических систем, предназначенных для предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде.

В рамках реализации настоящего комплекса процессных мероприятий предполагается выполнение работ по развитию и обслуживанию следующих информационных систем:

- справочная правовая система «КонсультантПлюс»;

- программный комплекс «Население»;

- сметно-расчетный комплекс «АРОС-Лидер».

В настоящее время на основе созданной организационно-технической и информационной инфраструктуры обеспечено функционирование отраслевых (функциональных) подразделений администрации Сосновоборского городского округа с использованием единой технологии работы с документами. Функционируют пять станций сканирования документов, осуществляется электронное согласование и контроль исполнения.

Развитие системы электронного документооборота будет осуществляться в направлении организации электронного взаимодействия с системой электронного документооборота, установленной в Правительстве Ленинградской области, т.е. организации единого электронного документооборота в Ленинградской области. Единая информационная среда должна обеспечить доступ к хранилищу данных по технологии Интернет/Интернет. Работа с документами должна быть ограничена политиками безопасности, поддержкой электронно-цифровых подписей для каждого пользователя, что позволяет предотвратить несанкционированный доступ к документам.

Важной задачей является поддержка в актуальном состоянии информационных ресурсов, в том числе:

- база данных по гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;

- базы справочной правовой информации используются правовой поддержки принимаемых административных решений. При этом пользователи должны иметь точную, достоверную и актуальную информацию: нормативные акты, консультации, комментарии, судебные решения и специальные подборки документов по темам. Справочная система должна иметь современный пользовательский интерфейс и совершенные поисковые инструменты;

- базы сметно-расчетной системы используются для выполнения задач благоустройства территории муниципального образования и капитального строительства.

В рамках данного комплекса процессных мероприятий предполагается обеспечение всех отраслевых (функциональных) органах администрации доступом к сети интернет. В результате выполнения данного мероприятия будет обеспечена возможность организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при оказании муниципальных услуг.

Реализация основных требований федерального и регионального законодательства требует выполнения ряда мероприятий для обеспечения необходимого уровня защиты конфиденциальной информации (персональных данных) муниципальных информационных ресурсов, а также при организации информационного взаимодействия как внутри подразделений администрации, так и внешнего информационного обмена.

Также предусмотрено развитие системы защиты персональных данных и развитие инфраструктуры информационной безопасности при информационном обмене данными по сетям общего пользования при информационном обмене между службами администрации Сосновоборского городского округа и сторонними учреждениями и организации в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Будет обеспечено приобретение сертифицированного ФСТЭК России и ФСБ России лицензионного программного обеспечения, необходимого для обеспечения достаточного уровня защищенности информации на объектах информатизации органов местного самоуправления, а также выполнения действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных.

2. Мероприятия по развитию технологической инфраструктуры электронного муниципалитета.

В настоящее время в составе технологической инфраструктуры электронного муниципалитета Сосновоборского городского округа действует значительный парк техники, как по общему количеству аппаратных единиц, так и по спектру его функционального назначения.

На рабочих местах установлено суммарно более 180 персональных компьютеров и более 90 единиц оргтехники, функционально группируемой на четыре вида. Пользователями компьютеров эксплуатируется суммарно более 40 различных видов базового и системного программного обеспечения.

Интенсивно увеличивающееся количество эксплуатируемых прикладных программных продуктов требует соответствующего увеличения вычислительных мощностей серверного оборудования и оборудования систем хранения данных. Это, в свою очередь, влечет повышение требований к условиям размещения вычислительных аппаратных комплексов, в том числе по электропитанию, теплоотведению, вентиляции, а также общей площади установки такого оборудования.

Представленным неполным перечнем текущих характеристик технологической инфраструктуры обусловлены сложности в обеспечении ее непрерывной работоспособности и своевременного обновления. На решение задачи направлено основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области".

3. Мероприятия по созданию (внедрению) цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг «Активный горожанин».

## 7.2. Комплекс процессных мероприятий «Власть и общество»

Комплекс процессных мероприятий «Власть и общество» предусматривает мероприятия, направленные:

- на повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления (далее – уровень информационной открытости) путем повышения информированности населения Сосновоборского городского округа о программах, планах и деятельности органов местного самоуправления;

- формирование благоприятной информационной среды в целях развития институтов гражданского общества;

- формирование позитивного имиджа города.

Для органов местного самоуправления уровень информационной открытости является средством, позволяющим эффективно решать стоящие перед обществом задачи и обеспечивать закрепленное законодательно право граждан на доступ к информации. Результаты проведенных исследований показывают, что уровень информационной открытости в значительной степени зависит от объемов информационных потоков и количества используемых информационных каналов. На увеличение потоков информации в СМИ влияет сбалансированная информационная политика, которая реализуется с помощью структуризации объемов и потоков информации в соответствии с характером СМИ. Наибольшая эффективность такой работы достигается путем программно-целевого метода.

По данным опросов общественного мнения, проводившихся комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области и администрацией Сосновоборского городского округа, более 50 процентов жителей города Сосновый Бор, принявших участие в опросах, оценивают уровень информационной открытости органов местного самоуправления как достаточный. Наблюдается тенденция к стабилизации уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местной власти.

Основным источником информации о деятельности органов МСУ, как показывают результаты проведенных опросов, остаются традиционные СМИ: телевидение, газеты, радио. Неизменно растет доля тех, кто получает информацию из сети Интернет.

Основным информационным ресурсом органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа является сайт http://www.sbor.ru. На сайте в свободном доступе публикуется информация о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В условиях стремительно развивающегося Интернета официальный сайт администрации требует не только постоянного обновления, на и модернизации, приведения в соответствие современным требованиям, а также ожиданиям пользователей. В рамках комплекса процессных мероприятий «Власть и общество» на 2014-2025 годы планируется продолжить работы по модернизации официального сайта.

Источником официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа также является группа администрации Сосновоборского городского округа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/meriasosnovybor, страница в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/group/61326873395410, Телеграм-канал https://t.me/meriasbor. Комплекс процессных мероприятий предусматривает развитие и модернизацию интернет-каналов коммуникации органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа.

Официальные сообщения и документы органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа обнародуются и публикуются в городской газете «Маяк». Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ является соучредителем газеты и радиоканала «Балтийский берег – FM». Муниципальное бюджетное учреждение «ТРК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» в сфере радиовещания работает по муниципальному заданию, основа которого – освещение деятельности органов местного самоуправления.

Предусмотрен комплекс мероприятий, включающих различные формы и методы информирования населения с использованием СМИ и средств коммуникации, а также мероприятия, направленные на содействие развитию системы СМИ городского округа. «Власть и общество» предусматривает мероприятия по выделению гранта из городского бюджета для телевизионных, печатных и сетевых СМИ, а также компенсацию выпадающих доходов газете, публикующей официальную информацию органов местного самоуправления. Мероприятия комплекса позволяют перераспределять потоки информации по целевым аудиториям, используя СМИ и средства коммуникации, наиболее востребованные жителями Соснового Бора.

Также важное значение для развития Сосновоборского городского округа имеет его позиционирование на федеральном и региональном уровне, предусматривающее размещение информации о Сосновоборском городском округе в федеральных и региональных СМИ, издание полиграфической продукции.

Мероприятия направлены на пропаганду жизненно важных, общественно значимых, нравственных ценностей, воспитание толерантного сознания, неравнодушного, уважительного отношения к людям, природе, окружающему миру.

Опыт реализации мероприятий социальной рекламы показал ее социальную эффективность и востребованность, возможность решения важных социальных задач. В качестве носителей социальной рекламы, имеющей узкоцелевую направленность, используются, помимо полиграфической продукции, полученной от Комитета по печати Ленинградской области, баннеры, размещаемые на городских рекламных конструкциях.

*Основными целями комплекса процессных мероприятий «Власть и общество» являются:*

1. Повышение уровня информационной открытости местной власти.

2. Формирование благоприятной информационной среды в целях развития институтов гражданского общества.

3. Формирование позитивного имиджа города.

*Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:*

1. Организация мероприятий в сфере средств массовой информации и связей с общественностью.

2. Расширение информационного пространства и каналов коммуникаций органов местного самоуправления.

3. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере радиовещания.

*В рамках данного структурного элемента реализуются следующие мероприятия:*

1. Мероприятия по организации освещения в печатных и электронных СМИ, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления.

Создание и размещение в городских СМИ материалов, освещающих актуальные вопросы и события политической, общественной, экономической, культурной, спортивной жизни Сосновоборского городского округа, вопросы межнационального и межконфессионального взаимодействия, иные социально и общественно значимых вопросы и события.

2. Мероприятия по организации публикаций в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ.

Предполагают публикацию интервью, статей, очерков, обзоров, иных информационно-аналитических материалов по вопросам политической, общественной, экономической, культурной, спортивной жизни, социальной сферы, межнационального и межконфессионального взаимодействия, а также планов, проектов, программ развития Сосновоборского городского округа и иных общественно значимых тем.

Мероприятия по организации выпуска и распространения имиджевой полиграфической продукции.

Предусматривают издание календарей, буклетов, открыток, буклетов, информационных сборников и изданий, брошюр, а также распространение социальной рекламы, предусматривающей пропаганду общечеловеческих ценностей. Темами социальной рекламы могут выступать безопасность жизнедеятельности, толерантность, здоровый образ жизни, а также иные тематические направления. Информационные материалы социальной направленности размещаются на городских рекламных щитах.

4. Мероприятия по расширению информационного пространства и каналов коммуникации органов местного самоуправления.

Осуществляются путем размещения официальной информации в социальных сетях, организации обсуждения актуальных вопросов и событий политической, общественной, экономической, культурной, спортивной жизни, социальной сферы, межнационального и межконфессионального взаимодействия, а также планов, проектов, программ развития Сосновоборского городского округа и иных общественно значимых тем, мониторинга контента социальных сетей. Помимо этого обеспечивается функционирование (поддержка и модернизация) официального сайта Сосновоборского городского округа, организуются социологические опросы, в том числе направленные на изучение состояния межнациональных отношений и предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В ходе опросов проводится сбор и анализ данных, которые позволят учитывать общественное мнение при принятии управленческих решений. Для повышения уровня профессиональных компетенций сотрудников городских средств массовой информации организуются семинары, «круглые столы» по обмену опытом для журналистов, обсуждению актуальных вопросов в сфере средств массовой информации и связей с общественностью.

5. Мероприятия по возмещению выпадающих доходов официального издания (газеты) возникающих при опубликовании и обнародовании муниципальных правовых актов и иной официальной информации в средствах массовой информации.

Реализуются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Сосновоборского городского округа на возмещение недополученных доходов, возникающих при опубликовании муниципальных правовых актов и иной официальной информации в газете «Маяк».

6. Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственного учреждения в сфере радиовещания осуществляются путем разработки в соответствии с действующим законодательством муниципального задания для МБУ «ТРК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» и контроля его выполнения.

## 7.3. Комплекс процессных мероприятий «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2017 – 2025 годы»

Комплекс процессных мероприятий разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в целях совершенствования системы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации муниципальных служащих.

Совершенствование профессионального мастерства и обеспечение высокого профессионального уровня муниципальных служащих осуществляются путем профессиональной подготовки и повышения квалификации. Повышение квалификации проводится по мере необходимости. Муниципальные служащие, подлежащие обучению, проходят переподготовку и повышение квалификации по программам, включающим социально-экономические, политико-правовые, организационно-кадровые и другие вопросы функционирования органов местного самоуправления.

*Основной целью данного комплекса процессных мероприятий является* развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа.

*Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:*

1. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа.

2. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, стимулирование муниципальных служащих к повышению качества профессиональной служебной деятельности и непрерывному профессиональному развитию.

3. Создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров.

*В рамках данного структурного элемента реализуются мероприятия* по организации профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа.

Приложение 1

к муниципальной программе Сосновоборского городского округа

«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Целевой показатель муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение качества жизни населения Сосновоборского городского округа Ленинградской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий | Развитие технологической инфраструктуры электронного муниципалитета Сосновоборского городского округа Ленинградской области | Развитие материально-технической базы электронного муниципалитета. | Комплекс процессных мероприятий 1.  «Электронный муниципалитет» | Процент модернизируемых автоматизированных рабочих мест |
| Формирование позитивного имиджа города | Организация мероприятий в сфере средств массовой информации и связей с общественностью | Повышение уровня взаимопонимания и взаимодействия власти и общества | Комплекс процессных мероприятий 2.  «Власть и общество» | Повышения уровня информационной открытости местной власти |
| Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа | Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа | Формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, ориентированных на качественное исполнение возложенных на них задач, функций и полномочий | Комплекс процессных мероприятий 3.  «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2017 – 2025 годы» | Численность муниципальных служащих, обязанных в соответствии с законодательством пройти переподготовку и (или) курсы повышения квалификации |
| Повышение качества жизни населения Сосновоборского городского округа Ленинградской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий | Создание надежной системы хранения и функционирования информационных систем, соответствующей действующим техническим и технологическим нормам | Повышение качества жизни населения за счет совершенствования сервиса предоставления населению информационных и муниципальных услуг | Мероприятия по приобретению и обслуживанию информационно систем, предназначенных для предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде | Доля обеспеченности лицензионным системным, прикладным и специальным ПО для информационных систем, созданных в рамках муниципальной программы |
| Мероприятия по созданию (внедрение) цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг «Активный горожанин» | Доля жителей городов – участников проекта «Умные города Ленинградской области» в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий |
| Развитие технологической инфраструктуры электронного муниципалитета Сосновоборского городского округа Ленинградской области | Приобретение новой компьютерной, периферийной, копировально-множительной техники | Развитие материально-технической базы электронного муниципалитета | Мероприятия по развитию технологической инфраструктуры электронного муниципалитета | Доля обновленного компьютерного, серверного, сетевого, инженерного, периферийного оборудования |
| Формирование позитивного имиджа города | Организация мероприятий в сфере средств массовой информации и связей с общественностью | Повышение уровня взаимопонимания и взаимодействия власти и общества | Мероприятия по организации освещения в печатных и электронных СМИ, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления. | Выполнение мероприятий утвержденного плана по повышению уровня удовлетворенности населения информационной открытостью власти |
| Мероприятия по организации публикаций в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ. |
| Мероприятия по расширению информационного пространства и каналов коммуникации органов местного самоуправления. |
| Мероприятия по организации выпуска и распространению имиджевой полиграфической продукции. |
| Мероприятия по возмещению выпадающих доходов официального издания (газеты) возникающих при опубликовании и обнародовании муниципальных правовых актов и иной официальной информации в средствах массовой информации. |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственного учреждения в сфере радиовещания. | Бесперебойное вещание на частоте 103.0 FM МБУ «ТРК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»;  Бесперебойное вещание по проводному радио в рамках радиопрограммы «Радио Россия». |
| Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа | Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа | Формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, ориентированных на качественное исполнение возложенных на них задач, функций и полномочий | Мероприятия по организации профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа | Обеспечение должностного роста муниципальных служащих на основе их профессионализма и деловых профессиональных качеств, формирование кадрового резерва |
| Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, стимулирование муниципальных служащих к повышению качества профессиональной служебной деятельности и непрерывному профессиональному развитию |
| Создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров |

Приложение 2

к муниципальной программе Сосновоборского городского округа

«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | |
| Базовый период | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»** | | | | | | |
| 1 | Процент модернизируемых автоматизированных рабочих мест | плановое значение | % |  | 15 | 15 | 15 |
| фактическое значение | % |  |  |  |  |
| 2 | Повышения уровня информационной открытости местной власти | плановое значение | % |  | 64 | 64 | 64 |
| фактическое значение | % |  |  |  |  |
| 3 | Доля расходов бюджета, сформированных в виде муниципальных программ к общему объему расходов бюджета | плановое значение | % |  |  |  |  |
| фактическое значение | % |  |  |  |  |
| 4 | Доля расходов, проверенных в рамках контрольных мероприятий к общему объему расходов местного бюджета | плановое значение | % |  |  |  |  |
| фактическое значение | % |  |  |  |  |
| 5 | Численность муниципальных служащих, обязанных в соответствии с законодательством пройти переподготовку и (или) курсы повышения квалификации | плановое значение | чел. |  | 50 | 60 | 40 |
| фактическое значение | чел. |  |  |  |  |
|  | **Процессная часть** | | | | | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Электронный муниципалитет»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля обеспеченности лицензионным системным, прикладным и специальным ПО для информационных систем, созданных в рамках муниципальной программы | плановое значение | % |  | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | % |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля обновленного компьютерного, серверного, сетевого, инженерного, периферийного оборудования | плановое значение | % |  | 15 | 15 | 15 |
| фактическое значение | % |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля жителей городов – участников проекта «Умные города Ленинградской области» в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий | плановое значение | % |  | 55 | 60 | 65 |
| фактическое значение | % |  |  |  |  |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Власть и общество»** | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение мероприятий утвержденного плана по повышению уровня удовлетворенности населения информационной открытостью власти | плановое значение | % |  | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | % |  |  |  |  |
| 2.2 | Бесперебойное вещание на частоте 103.0 FM МБУ «ТРК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» | плановое значение | час. |  | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) |
| фактическое значение | час. |  |  |  |  |
| 2.3 | Бесперебойное вещание по проводному радио в рамках радиопрограммы «Радио Россия» | плановое значение | час. |  | 96 (в год) | 96 (в год) | 96 (в год) |
| фактическое значение | час. |  |  |  |  |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2017 – 2025 годы»** | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение должностного роста муниципальных служащих на основе их профессионализма и деловых профессиональных качеств, формирование кадрового резерва | плановое значение | % |  | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | % |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе Сосновоборского городского округа

«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2014 | 11870,94661 |  | 0,00000 | 11870,94661 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2015 | 13998,24660 |  | 0,00000 | 13998,24660 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2016 | 12905,99180 |  | 0,00000 | 12905,99180 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2017 | 15814,23303 |  | 448,81653 | 15365,41650 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2018 | 19102,26670 |  | 0,00000 | 19102,26670 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2019 | 22465,30300 |  | 2250,00000 | 20215,30300 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2020 | 25411,17203 |  | 0,00000 | 25411,17203 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2021 | 23330,93953 |  | 0,00000 | 23330,93953 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2022 | 23150,61100 |  | 789,92500 | 22360,68600 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2023 | 18491,12200 |  | 0,00000 | 18491,12200 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2024 | 19476,45100 |  | 0,00000 | 19476,45100 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2025 | 19869,18100 |  | 0,00000 | 19869,18100 |  |
| Итого |  |  | 225886,46430 |  | 3488,74153 | 222397,72277 |  |
| Проектная часть | | | | | | | |
| Реализация проектов не предусмотрена | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Электронный муниципалитет»** | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2023 | 3503,91000 |  |  | 3503,91000 |  |
| 2024 | 3644,01000 |  |  | 3644,01000 |  |
| 2025 | 3789,77000 |  |  | 3789,77000 |  |
|  | | | | | | | |
| Мероприятия по приобретению и обслуживанию информационно-аналитических систем, предназначенных для предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2023 | 2249,75000 |  |  | 2249,75000 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2024 | 2355,34000 |  |  | 2355,34000 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2025 | 2449,55400 |  |  | 2449,55400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию технологической инфраструктуры электронного муниципалитета | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2023 | 1254,16000 |  |  | 1254,16000 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2024 | 1288,67000 |  |  | 1288,67000 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2025 | 1340,21600 |  |  | 1340,21600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по созданию (внедрению) цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг «Активный горожанин» | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2023 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2024 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | 2025 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Власть и общество»** | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 14687,21200 |  |  | 14687,21200 |  |
| 2024 | 15280,18100 |  |  | 15280,18100 |  |
| 2025 | 15505,06100 |  |  | 15505,06100 |  |
|  | | | | | | | |
| Мероприятия по организации освещения в печатных и электронных СМИ, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления. | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 3684,93000 |  |  | 3684,93000 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 3710,00000 |  |  | 3710,00000 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 3734,40000 |  |  | 3734,40000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по организации публикаций в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ. | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 107,07800 |  |  | 107,07800 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 112,00000 |  |  | 112,00000 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 116,48000 |  |  | 116,48000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по расширению информационного пространства и каналов коммуникации органов местного самоуправления, | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 897,63200 |  |  | 897,63200 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 1030,00000 |  |  | 1030,00000 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 1059,20000 |  |  | 1059,20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по организации выпуска и распространения имиджевой полиграфической продукции | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 765,60000 |  |  | 765,60000 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 708,00000 |  |  | 708,00000 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 774,80000 |  |  | 774,80000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по возмещению выпадающих доходов официального издания (газеты) возникающих при опубликовании и обнародовании муниципальных правовых актов и иной официальной информации в средствах массовой информации | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 2380,00000 |  |  | 2380,00000 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 2500,00000 |  |  | 2500,00000 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 2600,00000 |  |  | 2600,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственного учреждения в сфере радиовещания | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 6851,97200 |  |  | 6851,97200 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 7220,18100 |  |  | 7220,18100 |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 7220,18100 |  |  | 7220,18100 |  |
|  | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2017 – 2025 годы»** | Отдел кадров и спецработы | 2023 | 300,00000 |  |  | 300,00000 |  |
| 2024 | 552,26000 |  |  | 552,26000 |  |
| 2025 | 574,35000 |  |  | 574,35000 |  |
|  | | | | | | | |
| Мероприятия по организации профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа | Отдел кадров и спецработы | 2023 | 300,00000 |  |  | 300,00000 |  |
| Отдел кадров и спецработы | 2024 | 552,26000 |  |  | 552,26000 |  |
| Отдел кадров и спецработы | 2025 | 574,35000 |  |  | 574,35000 |  |

Приложение 4

к муниципальной программе Сосновоборского городского округа

«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | Годы реализации | Фактическое финансирование, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет Ленинградской области | | Местные бюджеты | | Прочие источники | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| **Муниципальная программа** | Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2014 | 11870,94661 | |  | | 0,00000 | | 11870,94661 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2015 | 13998,24660 | |  | | 0,00000 | | 13998,24660 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2016 | 12905,99180 | |  | | 0,00000 | | 12905,99180 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2017 | 15814,23303 | |  | | 448,81653 | | 14916,59997 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2018 | 19102,26670 | |  | | 0,00000 | | 19102,26670 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2019 | 22465,30300 | |  | | 2250,00000 | | 20215,30300 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2020 | 25411,17203 | |  | | 0,00000 | | 25411,17203 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2021 | 23330,93953 | |  | | 0,00000 | | 23330,93953 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2022 | 23081,83900 | |  | | 789,92500 | | 22291,91400 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2023 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2024 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2025 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Итого |  | | |  | 167980,93830 | |  | | 3488,74153 | | 164492,19677 | |  | |
| **Фактические расходы на реализацию муниципальной программы до 2022 года включительно** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. «Электронный муниципалитет»** | Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2014 | 2140,00000 | |  | | 0,00000 | | 2140,00000 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2015 | 2994,80000 | |  | | 0,00000 | | 2994,80000 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2016 | 2774,13180 | |  | | 0,00000 | | 2774,13180 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2017 | 2880,01700 | |  | | 0,00000 | | 2880,01700 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2018 | 5177,80970 | |  | | 0,00000 | | 5177,80970 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2019 | 8065,01800 | |  | | 2250,00000 | | 5815,01800 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2020 | 8230,94903 | |  | | 0,00000 | | 8230,94903 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2021 | 5339,92780 | |  | | 0,00000 | | 5339,92780 | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2022 | 4133,12500 | |  | | 0,00000 | | 4133,12500 | |  | |
| Итого |  | | |  | 41735,77833 | |  | | 2250,00000 | | 39485,77833 | |  | |
| **2.«Власть и общество»** | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | | 2014 | 9730,94661 | |  | | 0,00000 | | 9730,94661 | |  | |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | | 2015 | 10496,88200 | |  | | 0,00000 | | 10496,88200 | |  | |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | | 2016 | 10041,86000 | |  | | 0,00000 | | 10041,86000 | |  | |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | | 2017 | 12085,39950 | |  | | 0,00000 | | 12085,39950 | |  | |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | | 2018 | 13524,45700 | |  | | 0,00000 | | 13524,45700 | |  | |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | | 2019 | 13935,99500 | |  | | 0,00000 | | 13935,99500 | |  | |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | | 2020 | 16802,15300 | |  | | 0,00000 | | 16802,15300 | |  | |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | | 2021 | 17564,67173 | |  | | 0,00000 | | 17564,67173 | |  | |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | | 2022 | 18486,51400 | |  | | 789,92500 | | 17696,58900 | |  | |
| Итого |  | | |  | 122668,87884 | |  | | 789,92500 | | 121878,95384 | |  | |
| **3. «Управление муниципальными финансами Сосновоборского городского округа в 2015-2017 годах»** | Комитет финансов | | | 2015 | 506,56460 | |  | |  | | 506,56460 | |  | |
| Комитет финансов | | | 2016 | 90,00000 | |  | |  | | 90,00000 | |  | |
| Комитет финансов | | | 2017 | 498,81653 | |  | | 448,81653 | | 50,00000 | |  | |
| Итого |  | | |  | 1095,38113 | |  | | 448,81653 | | 646,56460 | |  | |
| **4. «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2017 – 2025 годы»** | Отдел кадров и спецработы | | | 2017 | 350,00000 | |  | |  | | 350,00000 | |  | |
| Отдел кадров и спецработы | | | 2018 | 400,00000 | |  | |  | | 400,00000 | |  | |
| Отдел кадров и спецработы | | | 2019 | 464,29000 | |  | |  | | 464,29000 | |  | |
| Отдел кадров и спецработы | | | 2020 | 378,07000 | |  | |  | | 378,07000 | |  | |
| Отдел кадров и спецработы | | | 2021 | 426,34000 | |  | |  | | 426,34000 | |  | |
| Отдел кадров и спецработы | | | 2022 | 462,20000 | |  | |  | | 462,20000 | |  | |
| Итого |  | | |  | 2480,90000 | |  | |  | | 2480,90000 | |  | |
| ИТОГО фактические расходы до 2022 года включительно |  | | |  | 167980,93830 | |  | | 3488,74153 | | 164492,19677 | |  | |
| **Фактические расходы на реализацию муниципальной программы с 2023 года** | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация проектов не предусмотрена | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Электронный муниципалитет»** | Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2023 |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2024 |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2025 |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по приобретению и обслуживанию информационно-аналитических систем, предназначенных для предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде | Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2023 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2024 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2025 |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Мероприятия по развитию технологической инфраструктуры электронного муниципалитета | Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2023 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2024 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2025 |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Мероприятия по созданию (внедрению) цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг «Активный горожанин» | Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2023 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2024 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Отдел информационных технологий и защиты информации | | | 2025 |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Власть и общество»** | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | | 2023 |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2024 |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2025 |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по организации освещения в печатных и электронных СМИ, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления. | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2023 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2024 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2025 | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Мероприятия по организации публикаций в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ. | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2023 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2024 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2025 | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Мероприятия по расширению информационного пространства и каналов коммуникации органов местного самоуправления, | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2023 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2024 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2025 | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Мероприятия по организации выпуска и распространения имиджевой полиграфической продукции | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2023 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2024 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2025 | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Мероприятия по возмещению выпадающих доходов официального издания (газеты) возникающих при опубликовании и обнародовании муниципальных правовых актов и иной официальной информации в средствах массовой информации | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2023 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2024 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2025 | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственного учреждения в сфере радиовещания | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2023 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2024 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | | 2025 | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2017 – 2025 годы»** | Отдел кадров и спецработы | | 2023 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2024 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2025 | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по организации профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа | Отдел кадров и спецработы | | 2023 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел кадров и спецработы | | 2024 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Отдел кадров и спецработы | | 2025 | | |  | |  | |  | |  | |  |

Приложение 5

к муниципальной программе Сосновоборского городского округа

«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Детальный план реализации муниципальной программы на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | Ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2023 год, тыс. руб. | | | | |
| Ед. измерения | Количество | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»** | Отдел информационных технологий и защиты информации |  |  |  |  | 18491,12200 |  | 18491,12200 |
| Проектная часть | | | | | | | | | |
| Реализация проектов не предусмотрена | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Электронный муниципалитет»** | Отдел информационных технологий и защиты информации |  |  |  |  | 3503,91000 |  | 3503,91000 |
| 1.1 | Мероприятия по приобретению и обслуживанию информационно-аналитических систем | Отдел информационных технологий и защиты информации | % | 100 |  |  | 2249,75000 |  | 2249,75000 |
| 1.2 | Мероприятия по развитию технологической инфраструктуры электронного муниципалитета | Отдел информационных технологий и защиты информации | % | 15 |  |  | 1254,16000 |  | 1254,16000 |
| 1.3 | Мероприятия по созданию (внедрению) цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг «Активный горожанин» | Отдел информационных технологий и защиты информации | % | 55 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  | | | | | | | | |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Власть и общество»** | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) |  |  |  |  | 14687,21200 |  | 14687,21200 |
| 2.1 | Мероприятия по организации освещения в печатных и электронных СМИ, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | % | 100 |  |  | 3684,93000 |  | 3684,93000 |
| 2.2 | Мероприятия по организации публикаций в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | % | 100 |  |  | 107,07800 |  | 107,07800 |
| 2.3 | Мероприятия по расширению информационного пространства и каналов коммуникации органов местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | % | 100 |  |  | 897,63200 |  | 897,63200 |
| 2.4 | Мероприятия по организации выпуска и распространения имиджевой полиграфической продукции | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | % | 100 |  |  | 765,60000 |  | 765,60000 |
| 2.5 | Мероприятия по возмещению выпадающих доходов официального издания (газеты) возникающих при опубликовании и обнародовании муниципальных правовых актов и иной официальной информации в средствах массовой информации | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | % | 100 |  |  | 2380,00000 |  | 2380,00000 |
| 2.6 | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственного учреждения в сфере радиовещания | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | час | Бесперебойное вещание на частоте 103.0 FM МБУ «ТРК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 23,5 в сутки |  |  | 6851,97200 |  | 6851,97200 |
| Бесперебойное вещание по проводному радио в рамках радиопрограммы «Радио Россия» 96 в год |
|  |  | | | | | | | | |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2017 – 2025 годы»** | Отдел кадров и спецработы |  |  |  |  | 300,00000 |  | 300,00000 |
| 3.1 | Мероприятия по организации профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа | Отдел кадров и спецработы | % | 100 |  |  | 300,00000 |  | 300,00000 |